## Sheet1
SYSTEM
NO | 이 슈 | Release | 개발 완료 예정일 | 담당자 | 담당 파트
1 | 커스텀 모드 | 5월 말 | 5월 13일 | 김명우 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
2 | 대만 요청 사항 (채널 목록 배너) | 5월 말 | 5월 20일 | 조율희 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
3 | 머즐 플래시 변경 | 6월 말 | 6월 10일 | 조율희 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
4 | 유럽 로그인 방식 변경 | 6월 | - | 유동규 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
5 | 클랜 버프 UI | 8월 초 | 7월 15일 | 홍승범 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
6 | 클랜 리그 시스템 (서버 / DB) | 8월 초 | 7월 15일 | 홍승범 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
7 | 인챈트 카모 지급 | 5월 중순 | 5월 13일 | 홍승범 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
8 | 귓속말 시스템 | TBD | - | 홍승범 | Design / Client / DB / Server / Flash / QA
9 |  |  |  |  | Design / Client / DB / Server / Flash / QA

## Sheet1 (2)
LEVEL
NO | 이 슈 | Release | 담당자 | 내 용
1 | Forest (★★★★★) | 9월 #2 | 조율희 | Design / 3D / Cut scene / VFX / SFX / QA
2 | Armory (★★★★☆) | 11월 #2 | 조율희 | Design / 3D / Cut scene / VFX / SFX / QA
3 | Battle Ship (★★★★☆) | 미정 | 조율희 | Design / 3D / Cut scene / VFX / SFX / QA
4 | Old Train (★★★★★) | 미정 | 조율희 | Design / 3D / Cut scene / VFX / SFX / QA
5 | Village (★★☆☆☆) | 미정 | 조율희 | Design / 3D / Cut scene / VFX / SFX / QA
6 | Hexa Gamble (★☆☆☆☆) | 10월 #2 | 유동규 | Design / 3D / Cut scene / VFX / SFX / QA
7 | Zombie 2 (★☆☆☆☆) | 12월 #2 | 유동규 | Design / 3D / Cut scene / VFX / SFX / QA